## RAZEM
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [7 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
Załącznik nr 1 do uchwały nr ……………………..
L.p. | Rodzaj lokali | Adresy | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | % wykonania | Uwagi
RAZEM WSZYSTKIE FUNDUSZE
I. SALDO na początek okresu |  |  |  |  | 901000 | 0
II. Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych: |  |  |  |  | 2906218.672 | 0
III. Odpisy obciążające koszty eksploatacji dźwigów: |  |  |  |  | 274125 | 0
IV. SUMA DODATKOWYCH ZASILEŃ |  |  |  |  | 0 | 0
VI. Pożyczka wewnętrzna z SFR Spółdzielni |  |  |  |  | 0 | 0
VII. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+VI): |  |  |  |  | 4081343.672 | 0
SFR | UŻYTKOWE | Wrzeciono 10C, Szegedyńska 3, Przy Agorze 1 |  |  | 270000 | 0 | 0%
N01 | MIESZKANIA | Szegedyńska 1,5,5A; Szubińska 6; Wrzeciono 52,54A |  |  | 698230 | 0 | 0%
N02 | MIESZKANIA | Szegedyńska 4,8; Wrzeciono 50 |  |  | 250000 | 0 | 0%
N03 | MIESZKANIA | Szegedyńska 10 |  |  | 80000 | 0 | 0%
N04 | MIESZKANIA | Wrzeciono 6,8,8A,10 |  |  | 606555 | 0 | 0%
N06 | MIESZKANIA | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 240000 | 0 | 0%
N07 | MIESZKANIA | Przy Agorze 3 |  |  | 335645 | 0 | 0%
N08 | MIESZKANIA | Marymoncka 137/139; Wrzeciono 55,55A,57,57A |  |  | 267805 | 0 | 0%
N09 | MIESZKANIA | Marymoncka 129,131 |  |  | 144130 | 0 | 0%
N18 | MIESZKANIA | Wrzeciono 12 |  |  | 130000 | 0 | 0%
N01 | GARAŻE | Szegedyńska 3A,3B,7,9, Wrzeciono 54 |  |  | 9000 | 0 | 0%
N02 | GARAŻE | Szegedyńska 2,6 |  |  | 6000 | 0 | 0%
N04 | GARAŻE | Wrzeciono 10B |  |  | 12000 | 0 | 0%
N06 | GARAŻE | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 10000 | 0 | 0%
N01 | DŹWIGI | Szegedyńska 5 ; Wrzeciono 52 |  |  | 100000 | 0 | 0%
N03 | DŹWIGI | Szegedyńska 10 |  |  | 50000 | 0 | 0%
N04 | DŹWIGI | Wrzeciono 6 |  |  | 50000 | 0 | 0%
N06 | DŹWIGI | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 25000 | 0 | 0%
N07 | DŹWIGI | Przy Agorze 3 |  |  | 50000 | 0 | 0%
N18 | DŹWIGI | Wrzeciono 12 |  |  | 50000 | 0 | 0%
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 3384365 | 0 | 0%
| Ekipa |  |  |  | 375000 | 0 | 0%
| Obcy |  |  |  | 3009365 | 0 | 0%
IX. SALDO NA KONIEC OKRESU (VII-VIII): |  |  |  |  | 696978.672 | 0 | 0%
strona 1 z 21

## SFR
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
SCENTRALIZOWANY FUNDUSZ REMONTOWY LOKALI UŻYTKOWYCH
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych (bez WSS SPOŁEM) = | 3716.75 | m2 |  | 127.8 | m2 stawka = | 4,0 lub 1,70 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 1250000 | 0
II. ODPIS z naliczenia funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 0 | 0
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 180000 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE NIERUCHOMOŚCI z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI SFR-Osiedla DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 1430000 | 0
1 | Wrzeciono 10C | opaska, okna w suterenach | pawilon |  | 100000 |  |  |  | Obcy
2 | Szegedyńska 3 | Wymiana rynien, rur spustowych, pasa podrynnowego | pawilon |  | 50000 |  |  |  | Obcy
3 | Wrzeciono 10C | Wymiana obróbek blacharskich, naprawa kominów | pawilon |  | 70000 |  |  |  | Obcy
4 | Lokale użytkowe | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 270000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 220000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 1160000 | 0
strona 2 z 21

## N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 28443.63 | m2 |  |  | stawka = | 2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -70000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 682647.12 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (refundacja od mieszkańców): | [5 empty] | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 612647.12 | 0
1 | Szegedyńska 5 | Legalizacja wodomierzy | 645 |  | 61275 |  |  |  | Obcy
2 | Szegedyńska 5A | Legalizacja wodomierzy | 389 |  | 36955 |  |  |  | Obcy
3 | Szegedyńska 5A | Instalacja oddymiająca w świetlikach | 7 klatek |  | 80000 |  |  |  | Obcy | fundusz. ppoż
4 | Wrzeciono 52 | Wymiana drzwi korytarzowych na ppoż. | 24 szt. |  | 250000 |  |  |  | Obcy
5 | Wrzeciono 52 | Wymiana poziomów Z.W. i C.W. i cyrkulacji | budynek |  | 60000 |  |  |  | Obcy
6 | Szegedyńska 5 | Wymiana poziomów Z.W. i C.W. i cyrkulacji | budynek |  | 60000 |  |  |  | Obcy
7 | Sz 5A | Nowa altanka śmietnikowa |  |  | 100000 |  |  |  | Obcy
8 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 698230 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 648230 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -85582.88 | 0
strona 3 z 21

## N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 02 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 8881.03 | m2 |  |  | stawka = | 2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 213144.72
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 213144.72
1 | Sz8 | Remont klatek | 4 |  | 200000 |  |  |  | Obcy | dokończenie
2 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 250000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 200000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -36855.28 | 0
strona 4 z 21

## N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5359.66 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -60000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 160789.8 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 100789.8 | 0
1 | Szegedyńska 10 | Wymiana poziomów Z.W. i C.W. i cyrkulacji | budynek |  | 60000 |  |  |  | Obcy
2 | Szegedyńska 10 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 80000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 60000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 20789.8 | 0
strona 5 z 21

## N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 18895.4 | m2 |  |  | stawka = | 2.2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 40000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 498838.56 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 538838.56 | 0
1 | Wrzeciono 6 | Wymiana drzwi korytarzowych na ppoż. | 24 szt. |  | 250000 |  |  |  | Obcy
2 | Wrzeciono 8 | Legalizacja wodomierzy | 226 |  | 21470 |  |  |  | Obcy
3 | Wrzeciono 10 | Legalizacja wodomierzy | 225 |  | 21375 |  |  |  | Obcy
4 | Wrzeciono 10 | Przeglądy 5-letnie elektryczne | 106 |  | 3710 |  |  |  | Obcy
5 | Wrzeciono 6 | Wymiana poziomów Z.W. i C.W. i cyrkulacji | budynek |  | 60000 |  |  |  | Obcy
6 | Wrzeciono 8A | Wymiana naświetli klatek schodowych | 8 klatek |  | 200000 |  |  |  | Obcy
7 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 606555 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 556555 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -67716.44 | 0
strona 6 z 21

## N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 15366.98 | m2 |  |  | stawka = | 2.2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -250000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 405688.272 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 155688.272 | 0
1 | Wrzeciono 57B | Wymiana poziomów C.W. i Z.W. |  |  | 50000 |  |  |  | Obcy
2 | N06 | Naprawa tarasów, loggii, balkonów |  |  | 100000 |  |  |  | Obcy
3 | N06 | Przełożenie fragmentów kostki brukowej |  |  | 40000 |  |  |  | Obcy
4 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 240000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 190000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -84311.728 | 0
strona 7 z 21

## N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5787 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -50000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 173610 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 123610 | 0
1 | Przy Agorze 3 | Wymiana drzwi korytarzowych na ppoż. | 24 szt. |  | 250000 |  |  |  | Obcy
2 | Przy Agorze 3 | Legalizacja wodomierzy | 691 |  | 65645 |  |  |  | Obcy
3 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 335645 | 0
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 315645 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -212035 | 0
strona 8 z 21

## N08
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 08 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 13611.2 | m2 |  |  | stawka = | 2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -80000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 326668.8 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 246668.8 | 0
1 | Marymoncka 137/139 | Remont klatek schodowych | 4 |  | 200000 |  |  |  | Obcy | dokończenie
2 | W55,55A,57,57A | Przeglądy 5-letnie elektryczne | 120 |  | 4200 |  |  |  | Obcy
3 | Wrzeciono 55 | Legalizacja wodomierzy | 116 |  | 11020 |  |  |  | Obcy
4 | Wrzeciono 55A | Legalizacja wodomierzy | 114 |  | 10830 |  |  |  | Obcy
5 | Wrzeciono 57 | Legalizacja wodomierzy | 115 |  | 10925 |  |  |  | Obcy
6 | Wrzeciono 57A | Legalizacja wodomierzy | 114 |  | 10830 |  |  |  | Obcy
7 | N07 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 267805 | 0
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 247805 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -21136.2 | 0
strona 9 z 21

## N09
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 09 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 3673.8 | m2 |  |  | stawka = | 1.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 30000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 66128.4 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 96128.4 | 0
1 | Marymoncka 129 | Legalizacja wodomierzy | 116 |  | 11020 |  |  |  | Obcy
2 | Marymoncka 131 | Legalizacja wodomierzy | 138 |  | 13110 |  |  |  | Obcy
3 | M129,M131 | Remont balustrad balkonów |  |  | 100000 |  |  |  | Obcy
4 | N09 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 144130 | 0
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 124130 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -48001.6 | 0
strona 10 z 21

## N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 018 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5630.5 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -80000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 168915 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 88915 | 0
1 | Wrzeciono 12 | Wymiana poziomów Z.W. i C.W. i cyrkulacji | budynek |  | 60000 |  |  |  | Obcy
2 | Wrzeciono 12 | Budowa nowego wiatrołapu przed wejściem | klatka wejść. |  | 50000 |  |  |  | Obcy | wypadek samoch.
3 | Wrzeciono 12 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 130000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 110000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -41085 | 0
strona 11 z 21

## GARAŻE N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N01 - garaże
|  | pow. garaży = | 751.9 | m2 |  |  | stawka = | 1.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 5000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 13534.2 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 18534.2 | 0
1 | N01 | Przeglądy 5-letnie elektryczne | 47 |  | 4000 |  |  |  | Obcy
2 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 9000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 4000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 9534.2 | 0
strona 12 z 21

## GARAŻE N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N02 - garaże
|  | pow. garaży = | 225 | m2 |  |  | stawka = | 1.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 20000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 4050 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 24050 | 0
1 | N02 | Przeglądy 5-letnie elektryczne | 14 |  | 1000 |  |  |  | Obcy
2 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 6000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 1000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 18050 | 0
strona 13 z 21

## GARAŻE N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N04 - garaże
|  | pow. garaży = | 196.1 | m2 |  |  | stawka = | 1.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 2000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 3529.8 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 5529.8 | 0
1 | W10B | Wymiana drzwi garażowych | 3 |  | 6000 |  |  |  | Obcy
2 | W10B | Przeglądy 5-letnie elektryczne | 7 |  | 1000 |  |  |  | Obcy
3 | W10B | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 12000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 7000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -6470.2 | 0
strona 14 z 21

## GARAŻE N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N06 - garaże
|  | pow. garaży = |  | m2 |  |  | stawka = |  | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -70000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 8674 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | -61326 | 0
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  | 2019 |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -71326 | 0
strona 15 z 21

## DŹWIGI N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 324 | szt |  |  | stawka = | 15.31 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 60000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 69473.88 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 129473.88 | 0
1 | W52, Sz5 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 4 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 80000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 100000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 100000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 29473.88 | 0
strona 16 z 21

## DŹWIGI N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 163 | szt |  |  | stawka = | 14.17 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 17000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 33000 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 50000 | 0
1 | Szegedyńska 10 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 4 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 0 | 0
strona 17 z 21

## DŹWIGI N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 17.08 | zł/los
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 24000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 42000 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 66000 | 0
1 | Wrzeciono 6 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 4 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 16000 | 0
strona 18 z 21

## DŹWIGI N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 255 | szt |  |  | stawka = | 10.92 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 90000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 53000 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 143000 | 0
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 25000 |  |  |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 25000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 25000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 118000 | 0
strona 19 z 21

## DŹWIGI N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 14.91 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 9000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 40000 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 49000 | 0
1 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 4 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -1000 | 0
strona 20 z 21

## DŹWIGI N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.19.11.2019
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2020
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 18 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 160 | szt |  |  | stawka = | 14.85 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 14000 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 36651.12 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 50651.12 | 0
1 | Wrzeciono 12 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy
2 |  | 3 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 651.12 | 0
strona 21 z 21