## RAZEM
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [7 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
Załącznik do Uchwały RN nr 18/2021 z dn. 22.03.2021r.
L.p. | Rodzaj lokali | Adresy | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | % wykonania | Uwagi
RAZEM WSZYSTKIE FUNDUSZE
I. SALDO na początek okresu |  |  |  |  | -390000 | -255996.67 | przeksiegowano salda i naliczenia z dźwigów na lokale mieszkalne od 01.07.2021 r.
II. Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych: |  |  |  |  | 2676587.26 | 2940227.71
III. Odpisy obciążające koszty eksploatacji dźwigów: |  |  |  |  | 274125 | -4.5475e-12
IV. SUMA DODATKOWYCH ZASILEŃ |  |  |  |  | 0 | 1.0186e-10 | Uchwała RN 31/2017
VI. Pożyczka wewnętrzna z SFR Spółdzielni |  |  |  |  | 0 | 911595.59 | Uchwała RN 56/2021
VII. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+VI): |  |  |  |  | 2560712.26 | 3595826.63
SFR | UŻYTKOWE | Wrzeciono 10C, Szegedyńska 3, Przy Agorze 1 |  |  | 200000 | 141131.02 | 70.57%
N01 | MIESZKANIA | Szegedyńska 1,5,5A; Szubińska 6; Wrzeciono 52,54A |  |  | 130000 | 245839.17 | 189.1%
N02 | MIESZKANIA | Szegedyńska 4,8; Wrzeciono 50 |  |  | 50000 | 17614.95 | 35.23%
N03 | MIESZKANIA | Szegedyńska 10 |  |  | 81940 | 44556.4 | 54.38%
N04 | MIESZKANIA | Wrzeciono 6,8,8A,10 |  |  | 166185 | 206055.98 | 124%
N06 | MIESZKANIA | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 230940 | 276452.72 | 119.7%
N07 | MIESZKANIA | Przy Agorze 3 |  |  | 50000 | 51763.42 | 103.5%
N08 | MIESZKANIA | Marymoncka 137/139; Wrzeciono 55,55A,57,57A |  |  | 75000 | 64233.43 | 85.64%
N09 | MIESZKANIA | Marymoncka 129,131 |  |  | 40000 | 9846.99 | 24.62%
N18 | MIESZKANIA | Wrzeciono 12 |  |  | 50000 | 97764.22 | 195.5%
N01 | GARAŻE | Szegedyńska 3A,3B,7,9, Wrzeciono 54 |  |  | 5000 | 20 | 0.4%
N02 | GARAŻE | Szegedyńska 2,6 |  |  | 5000 | 0 | 0%
N04 | GARAŻE | Wrzeciono 10B |  |  | 5000 | 20 | 0.4%
N06 | GARAŻE | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 10000 | 26709.04 | 267.1%
N01 | DŹWIGI | Szegedyńska 5 ; Wrzeciono 52 |  |  | 100000 | 0 | 0%
N03 | DŹWIGI | Szegedyńska 10 |  |  | 50000 | 0 | 0%
N04 | DŹWIGI | Wrzeciono 6 |  |  | 50000 | 0 | 0%
N06 | DŹWIGI | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 25000 | 0 | 0%
N07 | DŹWIGI | Przy Agorze 3 |  |  | 50000 | 0 | 0%
N18 | DŹWIGI | Wrzeciono 12 |  |  | 50000 | 0 | 0%
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 1424065 | 1182007.34 | 83%
| Ekipa |  |  |  | 475000 | 0 | 0%
| Obcy |  |  |  | 949065 | 1182007.34 | 124.5%
IX. SALDO NA KONIEC OKRESU (VII-VIII): |  |  |  |  | 1136647.26 | 2413819.29 | 212.4%
strona 1 z 21

## SFR
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
SCENTRALIZOWANY FUNDUSZ REMONTOWY LOKALI UŻYTKOWYCH
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych (bez WSS SPOŁEM) = | 3716.75 | m2 |  | 127.8 | m2 stawka = | 4,0 lub 1,70 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 1200000 | 1303091.81
II. ODPIS z naliczenia funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 0 | 0
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 180000 | 218564.45
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | -638117 | Uchwała RN 31/2017
V. ZASILENIE NIERUCHOMOŚCI z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0 | Uchwała RN 56/2021
VI. ŚRODKI SFR-Osiedla DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 1380000 | 883539.26
1 | PA1A,SZ3 | wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej | 2 paw. |  | 100000 | 36300 |  | II kw | Obcy
2 | W10C | wymiana okien w przyziemiu od strony patio |  |  | 50000 | 41500 |  | II kw | Obcy
3 | Lokale użytkowe | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
4 | PA1 | Naprawa przeciekającego stropu wewnątrz pawilonu |  |  |  | 19500 |  | III kw | Obcy | awaryjnie
5 | W52 | Remont lokalu uzytkowego przed wynajęciem |  |  |  | 15554.61 |  | III kw | Obcy
6 | PA1A,SZ3,W10C | remonty miejscowe dachów w pawilonach usługowych |  |  |  | 19600 |  | IV kw | Obcy
7 | W14A | prace remontowe w siedzibie administracji |  |  |  | 8676.41 |  | IV kw | Obcy
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 200000 | 141131.02
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 150000 | 141131.02
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 1180000 | 742408.24
strona 2 z 21

## N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 28443.63 | m2 |  |  | stawka = | 1.7 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -450000 | -458121.25 | przeksiegowano saldo dżwigów N01
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 580250.052 | 613332.23
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (refundacja od mieszkańców): |  |  |  |  | 0 | 171798.41 | Uchwała RN 31/2017
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 245426.25 | Uchwała RN 56/2021
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 130250.052 | 572435.64
1 | W52 | remont parteru klatki schodowej |  |  | 80000 | 85938.21 |  | IV kw
2 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
3 | Sz1 | Naprawa opaski |  |  |  | 23976 |  | II kw | Obcy | zapadnięcie
4 | Sz5 | wymiana pionu grzejnego |  |  |  | 14904 |  | II kw | Obcy
5 | N01 | wymiana wodomierzy |  |  |  | 15149.11 |  | 2021 | Obcy | zaległe lokale
6 | Sz5A | osunięcie gruntu w piwnicy |  |  |  | 4644 |  | II kw | Obcy | brak wylewki
7 | w5,W52 | naprawa instalacji monitoringu |  |  |  | 5355.19 |  | III kw | Obcy
8 | N01 | naprawa ubytków w elewacji |  |  |  | 13928.75 |  | 2021 | Obcy
9 | SZ5,W52 | spłata pożyczki wewnętrznej na dźwigi |  |  |  | 80000 |  | IV kw | Obcy | 5 rata
10 | w52 | bieżące naprawy |  |  |  | 1943.91 |  | 2021 | Obcy
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 130000 | 245839.17
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 80000 | 245839.17
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 250.052 | 326596.47
strona 3 z 21

## N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 02 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 8881.03 | m2 |  |  | stawka = | 1.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -150000 | -193140.52
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 170515.776 | 170515.8
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 53641.07 | Uchwała RN 31/2017
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 76630.09 | Uchwała RN 56/2021
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 20515.776 | 107646.44
1 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
2 | N02 | wymiana wodomierzy |  |  |  | 1146.82 |  | 2021 | Obcy | zaległe lokale
3 | Sz8 | Roboty dekarskie |  |  |  | 972 |  | 2021 | Obcy
4 | W50 | naprawa elewacji,wymiana kratek wentylacyjnych |  |  |  | 4696.13 |  | III kw | Obcy
5 | W50 | Remont zadaszenia nad wejściem do klatki |  | 2 kl |  | 10800 |  | II kw | Obcy | awaryjnie
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 17614.95
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 17614.95
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -29484.224 | 90031.49
strona 4 z 21

## N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5359.66 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -50000 | -20153.75 | przeksiegowano saldo dżwigów N03
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 160789.8 | 175441.82
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 32372.13 | Uchwała RN 31/2017
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 46245.9 | Uchwała RN 56/2021
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 110789.8 | 233906.1
1 | Szegedyńska 10 | Legalizacja wodomiarów Z.W. i C.W. | 652 szt |  | 61940 | 0 |  |  | Obcy | prace w toku
2 | N03 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
3 | N03 | Kosztorysy ,projekty |  |  |  | 2460 |  | I kw | Obcy
4 | N03 | roboty kominiarskie |  |  |  | 1998 |  | 2021 | Obcy
5 | N03 | wymiana wodomierzy |  |  |  | 98.4 |  | 2021 | Obcy | zaległe lokale
6 | NO3 | spłata pożyczki wewnętrznej na dźwigi |  |  |  | 40000 |  | IV kw | Obcy | 5 rata
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 81940 | 44556.4
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 61940 | 44556.4
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 28849.8 | 189349.7
strona 5 z 21

## N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 18895.4 | m2 |  |  | stawka = | 2.2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -270000 | -100032.34 | przeksiegowano saldo dżwigów N04
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 498838.56 | 518839.24
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 114127.47 | Uchwała RN 31/2017
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 163039.22 | Uchwała RN 56/2021
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 228838.56 | 695973.59
1 | W8A | Legalizacja wodomiarów Z.W. i C.W. | 223 szt. |  | 21185 | 0 |  |  | Obcy | prace w toku
2 | W8A | Wymiana poziomów Z.W. i C.W. + projekt |  |  | 80000 | 106483.4 |  | II kw | Obcy
3 | W8,W8A,W10 | Projekty, kosztorysy,uzgodn. dot. balkonów |  |  | 15000 | 43062.3 |  | I kw | Obcy
4 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
5 | N04 | wymiana wodomierzy |  |  |  | 5013.48 |  | 2021 | Obcy | zaległe lokale
6 | W10 | Instalacje elektryczne |  |  |  | 387.45 |  | 2021 | Obcy
7 | W6 | Kosztorys remontu klatki schodowej |  |  |  | 2460 |  | I kw | Obcy
8 | W8A | Naprawa posadzki w piwnicy |  |  |  | 6156 |  | II kw | Obcy | brak wylewki
9 | W6 | spłata pożyczki wewnętrznej na dźwigi |  |  |  | 40000 |  | IV kw | Obcy | 5 rata
10 | W8A | naprawa elewacji budynku |  |  |  | 2493.35 |  | IV kw | Obcy
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 166185 | 206055.98
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 116185 | 206055.98
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 62653.56 | 489917.61
strona 6 z 21

## N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 15366.98 | m2 |  |  | stawka = | 2.2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -300000 | -399086.61 | przeksiegowano saldo dżwigów N06
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 405688.272 | 439917.78
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 92815.96 | Uchwała RN 31/2017
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 132594.2 | Uchwała RN 56/2021
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 105688.272 | 266241.33
1 | Wrzec. 57B, 59-59C | Naprawa balkonów, loggii, tarasów |  |  | 100000 | 74488.16 |  | 2021 | Obcy
2 | Wrzec. 57B, 59-59C | Legalizacja wodomierzy Z.W. i C.W. | 852 szt. |  | 80940 |  |  |  | Obcy | prace w toku
3 | N06 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
4 | N06 | Naprawa monitoringu |  |  |  | 3017.19 |  | 2021 | Obcy
5 | W59 | Naprawa dźwigów |  |  |  | 12638.3 |  | 2021 | Obcy
6 | N06 | Instalacje wodno-kanalizacyjne |  |  |  | 14272.92 |  | III kw | Obcy
7 | W59C | Naprawa dźwigów |  |  |  | 19724.17 |  | 2021 | Obcy
8 | W59B | remont klatki schodowej 4kl |  |  |  | 123636 |  | II kw | Obcy | odpadający gres
9 | W59B | Naprawa dźwigów |  |  |  | 16568.25 |  | 2021 | Obcy
10 | W57B | Naprawa dźwigów |  |  |  | 6772.27 |  | 2021 | Obcy
11 | N06 | Naprawa szlabanu |  |  |  | 4766.29 |  | IV kw | Obcy
12 | W59A | Naprawa dźwigów |  |  |  | 569.17 |  | 2021 | Obcy
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 230940 | 276452.72
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 180940 | 276452.72
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -125251.728 | -10211.39
strona 7 z 21

## N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5787 | m2 |  |  | stawka = | 2.3 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -170000 | -124349.71 | przeksiegowano saldo dżwigów N07
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 159721.2 | 177434.82
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 34953.25 | Uchwała RN 31/2017
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 49933.21 | Uchwała RN 56/2021
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | -10278.8 | 137971.57
1 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
2 | N07 | Wymiana wodomierzy |  |  |  | 9303.42 |  | 2021 | Obcy | zaległe lokale
3 | N07 | Projekty, kosztorysy |  |  |  | 2460 |  | III kw | Obcy
4 | PA3 | spłata pożyczki wewnętrznej na dźwigi |  |  |  | 40000 |  | IV kw | Obcy | 5 rata
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 51763.42
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 51763.42
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -60278.8 | 86208.15
strona 8 z 21

## N08
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 08 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 13611.2 | m2 |  |  | stawka = | 1.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -220000 | -183903.63
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 261335.04 | 261335.04
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 82211.1 | Uchwała RN 31/2017
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 117444.43 | Uchwała RN 56/2021
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 41335.04 | 277086.94
1 | M 137/139 | Montaż zaworów cyrkulacyjnych C.W. |  |  | 25000 | 56499.88 |  | II kw
2 | N08 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
3 | N08 | wymiana wodomierzy |  |  |  | 5141.55 |  | 2021 | Obcy | zaległe lokale
4 | N08 | roboty dekarskie |  |  |  | 972 |  | III kw | Obcy
5 | M137 | Naprawa balkonu |  |  |  | 1620 |  | III kw | Obcy
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 75000 | 64233.43
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 25000 | 64233.43
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -33664.96 | 212853.51
strona 9 z 21

## N09
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 09 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 3673.8 | m2 |  |  | stawka = | 1.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 60000 | 55877.49
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 70536.96 | 71532.36
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 22189.61 | Uchwała RN 31/2017
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 31699.44 | Uchwała RN 56/2021
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 130536.96 | 181298.9
1 | N09 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 40000 |  |  |  | Ekipa
2 | N09 | wymiana wodomierzy |  |  |  | 2162.16 |  | 2021 | Obcy | zaległe lokale
3 | N09 | ustalenie przyczyn dysproporcji w kosztach C.W. |  |  |  | 831.6 |  | III kw | Obcy
4 | M131 | modernizacja inst. domofonowej |  |  |  | 3426.62 |  | III kw | Obcy
5 | M129 | modernizacja inst. domofonowej |  |  |  | 3426.61 |  | III kw | Obcy
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 40000 | 9846.99
| Ekipa |  |  |  | 40000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 9846.99
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 90536.96 | 171451.91
strona 10 z 21

## N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 018 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5630.5 | m2 |  |  | stawka = | 2.3 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -90000 | 13343.9 | przeksiegowano saldo dżwigów N018
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 155401.8 | 171633.36
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 34008 | Uchwała RN 31/2017
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 48582.85 | Uchwała RN 56/2021
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 65401.8 | 267568.11
1 | Wrzeciono 12 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
2 | N18 | montaz kamery |  |  |  | 1347.28 |  | II kw | Obcy
3 | N18 | wykonanie zadaszenia nad wejściem |  |  |  | 53269.05 |  | I kw | Obcy | wypadek samoch.
4 | N18 | Balustrada przy wejściu |  |  |  | 2808 |  | I kw | Obcy
5 | N18 | Drobne prace remontowe |  |  |  | 339.89 |  | 2021 | Obcy
6 | W12 | spłata pożyczki wewnętrznej na dźwigi |  |  |  | 40000 |  | IV kw | Obcy | 5 rata
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 97764.22
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 97764.22
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 15401.8 | 169803.89
strona 11 z 21

## GARAŻE N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N01 - garaże
|  | pow. garaży = | 751.9 | m2 |  |  | stawka = | 1.7 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 16000 | -15318.58
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 15338.76 | 14171.52
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 31338.76 | -1147.06
1 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
2 | W54 | Kontrola inst. elektrycznej |  |  |  | 20 |  | III kw | Obcy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 20
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 5000 | 20
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 26338.76 | -1167.06
strona 12 z 21

## GARAŻE N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N02 - garaże
|  | pow. garaży = | 225 | m2 |  |  | stawka = | 1.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 22000 | 11748.38
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 4320 | 4088.91
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 26320 | 15837.29
1 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 5000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 21320 | 15837.29
strona 13 z 21

## GARAŻE N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N04 - garaże
|  | pow. garaży = | 196.1 | m2 |  |  | stawka = | 2.2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 0 | -8283.6
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 5177.04 | 3860.82
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 5177.04 | -4422.78
1 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
2 | N04 | instalacja elektryczna |  |  |  | 20 |  | III kw | Obcy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 20
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 20
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 177.04 | -4442.78
strona 14 z 21

## GARAŻE N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.21.04.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N06 - garaże
|  | pow. garaży = |  | m2 |  |  | stawka = | 2.2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -150000 | -137668.26
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 8674 | 99559.56
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | -141326 | -38108.7
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Ekipa
2 | W59 | Naprawa elewacji |  |  |  | 13146.24 |  | III kw | Obcy
3 | N06 | Naprawa szlabanu |  |  |  | 2262.8 |  | IV kw | Obcy
4 | GP-2, GP-3 | Naprawa obróbek blacharskich w halach |  |  |  | 11300 |  | IV kw | Obcy
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 26709.04
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 26709.04
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -151326 | -64817.74
strona 15 z 21

## DŹWIGI N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.08.03.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 324 | szt |  |  | stawka = | 15.31 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 62000 | 0 | przeniesiono saldo do lokali mieszkalnych od 01.07.2021
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 69473.88 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 131473.88 | 0
1 | W52, Sz5 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Obcy | do lok. mieszk.
2 | W52, Sz5 | 5 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 80000 | 0 |  |  |  | do lok. mieszk.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 100000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 100000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 31473.88 | 0
strona 16 z 21

## DŹWIGI N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.08.03.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 163 | szt |  |  | stawka = | 14.17 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 15000 | 0 | przeniesiono saldo do lokali mieszkalnych od 01.07.2021
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 33000 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 48000 | 0
1 | Szegedyńska 10 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy | do lok. mieszk.
2 | Szegedyńska 10 | 5 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000 | 0 |  |  |  | do lok. mieszk.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -2000 | 0
strona 17 z 21

## DŹWIGI N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.08.03.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 17.08 | zł/los
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 33000 | 0 | przeniesiono saldo do lokali mieszkalnych od 01.07.2021
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 42000 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 75000 | 0
1 | Wrzeciono 6 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy | do lok. mieszk.
2 | Wrzeciono 6 | 5 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000 | 0 |  |  |  | do lok. mieszk.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 25000 | 0
strona 18 z 21

## DŹWIGI N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.08.03.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 255 | szt |  |  | stawka = | 10.92 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 20000 | 0 | przeniesiono saldo do lokali mieszkalnych od 01.07.2021
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 53000 | -4.5475e-12
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 73000 | -4.5475e-12
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 25000 |  |  |  | Obcy | do lok. mieszk.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 25000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 25000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 48000 | -4.5475e-12
strona 19 z 21

## DŹWIGI N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.08.03.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 14.91 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 15000 | 0 | przeniesiono saldo do lokali mieszkalnych od 01.07.2021
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 40000 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 55000 | 0
1 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy | do lok. mieszk.
2 | Przy Agorze 3 | 5 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000 | 0 |  |  |  | do lok. mieszk.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 5000 | 0
strona 20 z 21

## DŹWIGI N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn.08.03.2022
PROJEKT 1
PLAN RZECZOWY NA ROK 2021
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 18 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 160 | szt |  |  | stawka = | 14.85 | zł/os
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 17000 | 0 | przeniesiono saldo do lokali mieszkalnych od 01.07.2021
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 36651.12 | 0
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR SPÓŁDZIELNI: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 53651.12 | 0
1 | Wrzeciono 12 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Obcy | do lok. mieszk.
2 | Wrzeciono 12 | 5 rata spłaty pożyczki 5-cio letniej z SFR Spół. |  |  | 40000 | 0 |  |  |  | do lok. mieszk.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 50000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 50000 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 3651.12 | 0
strona 21 z 21

## Arkusz3
| BO 2021 | Odpis 2021 | Uchwała 2017 | Uchwała 2021 | Wydatki remontowe | BZ 2021 | BO 2021 |  |  |  | BZ 2021 | odpis 2021
N1 | -473439.83 | 627503.75 | 171798.41 | 245426.25 | 245859.17 | 325429.41 | -458121.25 | -15318.58 | -473439.83 | 0 | 325429.41 | 627503.75 | 0 | -530330.82 | 268538.42 | 1044728.41
N2 | -181392.14 | 174604.71 | 53641.07 | 76630.09 | 17614.95 | 105868.78 | -193140.52 | 11748.38 | -181392.14 | 0 | 105868.78 | 174604.71 | 0 | -223686.74 | 63574.18 | 304875.87
N3 | -20153.75 | 175441.82 | 32372.13 | 46245.9 | 44556.4 | 189349.7 | -20153.75 |  | -20153.75 | 0 | 189349.7 | 175441.82 | 0 | -10030.63 | 199472.82 | 254059.85
N4 | -108315.94 | 522700.06 | 114127.47 | 163039.22 | 206075.98 | 485474.83 | -100032.34 | -8283.6 | -108315.94 | 0 | 485474.83 | 522700.06 | 0 | -168567.38 | 425223.39 | 799866.75
N5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
N6 | -536754.87 | 539477.34 | 92815.96 | 132594.2 | 303161.76 | -75029.13 | -399086.61 | -137668.26 | -536754.87 | 0 | -75029.13 | 539477.34 | 0 | -572579.04 | -110853.3 | 764887.5
N7 | -124349.71 | 177434.82 | 34953.25 | 49933.21 | 51763.42 | 86208.15 | -124349.71 |  | -124349.71 | 0 | 86208.15 | 177434.82 | 0 | -116608.77 | 93949.09 | 262321.28
N8 | -183903.63 | 261335.04 | 82211.1 | 117444.43 | 64233.43 | 212853.51 | -183903.63 |  | -183903.63 | 0 | 212853.51 | 261335.04 | 0 | -259777.88 | 136979.26 | 460990.57
N9 | 55877.49 | 71532.36 | 22189.61 | 31699.44 | 9846.99 | 171451.91 | 55877.49 |  | 55877.49 | 0 | 171451.91 | 71532.36 | 0 | 35394.99 | 150969.41 | 125421.41
N18 | 13343.9 | 171633.36 | 34008 | 48582.85 | 97764.22 | 169803.89 | 13343.9 |  | 13343.9 | 0 | 169803.89 | 171633.36 | 0 | 21957.24 | 178417.23 | 254224.21
| -1559088.48 | 2721663.26 | 638117 | 911595.59 | 1040876.32 | 1671411.05 | -1409566.42 | -149522.06 | -1559088.48 | 0 | 1671411.05 | 2721663.26 | 0 | -1824229.03 | 1406270.5
SFR | 1303091.81 | 218564.45 | -638117 |  | 141131.02 | 742408.24 | 1303091.81 |  | 1303091.81 |  | 742408.24 | 218564.45 |  | 1568232.36 | 1007548.79
Razem | -255996.67 | 2940227.71 | 0 | 911595.59 | 1182007.34 | 2413819.29 | -106474.61 | -149522.06 | -255996.67 | 0 | 2413819.29 | 2940227.71 | 0 | -255996.67 | 2413819.29
| -255996.67 | 2940227.71 |  |  | 1182007.34 | 2413819.29
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Wn | -75029.13
[10 empty] | Ma | 2488848.42
[10 empty] | Ma | 2413819.29
-530330.82
-223686.74
-10030.63
-168567.38
0
-572579.04
-116608.77
-259777.88
35394.99
21957.24
375560.94
1192671.42