## RAZEM
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Rodzaj lokali | Adresy | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | % wykonania | Uwagi
RAZEM WSZYSTKIE FUNDUSZE
I. SALDO na początek okresu |  |  |  |  | 2425119 | 2413819.29 | przeksiegowano salda i naliczenia z dźwigów na lokale mieszkalne od 01.07.2021 r.
II. Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych: |  |  |  |  | 2867404 | 2882107.11
III. Odpisy obciążające koszty eksploatacji dźwigów: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. SUMA DODATKOWYCH ZASILEŃ |  |  |  |  | 0 | 0
VI. Zasilenie z SFR Spółdzielni |  |  |  |  | 0 | 0
VII. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+VI): |  |  |  |  | 5292523 | 5295926.4
SFR | UŻYTKOWE | Wrzeciono 10C, Szegedyńska 3, Przy Agorze 1 |  |  | 200000 | 283087.19 | 141.5%
N01 | MIESZKANIA | Szegedyńska 1,5,5A; Szubińska 6; Wrzeciono 52,54A |  |  | 395100 | 606926.66 | 153.6%
N02 | MIESZKANIA | Szegedyńska 4,8; Wrzeciono 50 |  |  | 250000 | 232369.28 | 92.95%
N03 | MIESZKANIA | Szegedyńska 10 |  |  | 200000 | 245500.55 | 122.8%
N04 | MIESZKANIA | Wrzeciono 6,8,8A,10 |  |  | 850000 | 866832.72 | 102%
N06 | MIESZKANIA | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 200000 | 325156.39 | 162.6%
N07 | MIESZKANIA | Przy Agorze 3 |  |  | 250000 | 250984.57 | 100.4%
N08 | MIESZKANIA | Marymoncka 137/139; Wrzeciono 55,55A,57,57A |  |  | 756200 | 807499.44 | 106.8%
N09 | MIESZKANIA | Marymoncka 129,131 |  |  | 210000 | 331027.11 | 157.6%
N18 | MIESZKANIA | Wrzeciono 12 |  |  | 299200 | 178443.46 | 59.64%
N01 | GARAŻE | Szegedyńska 3A,3B,7,9, Wrzeciono 54 |  |  | 5000 | 0 | 0%
N02 | GARAŻE | Szegedyńska 2,6 |  |  | 10000 | 0 | 0%
N04 | GARAŻE | Wrzeciono 10B |  |  | 25000 | 17000 | 68%
N06 | GARAŻE | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 140000 | 47417.03 | 33.87%
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 3790500 | 4192244.4 | 110.6%
| Ekipa |  |  |  | 470000 | 4327.61 | 0.9208%
| Obcy |  |  |  | 3320500 | 4187916.79 | 126.1%
IX. SALDO NA KONIEC OKRESU (VII-VIII): |  |  |  |  | 1502023 | 1103682 | 73.48%
strona 1 z 15

## SFR
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
SCENTRALIZOWANY FUNDUSZ REMONTOWY LOKALI UŻYTKOWYCH
|  | pow. użyt. lokali uzytkowych (bez WSS SPOŁEM) = | 3457.95 | m2 |  |  | śr. stawka = | 4.34 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 738388.06 | 742408.24
II. ODPIS z naliczenia funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 0 | 0
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 200713.49 | 218685.6
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE NIERUCHOMOŚCI z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI SFR-Osiedla DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 939101.55 | 961093.84
1 | PA1A | remont ciągów pieszo-jezdnych | 1 paw |  | 150000 | 265000 |  | IV kw | Obcy
2 | Lokale użytkowe | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
3 | Lokale użytkowe | roboty drobne |  |  |  | 3539.64 |  | I kw | Obcy
4 | W 10C | wymiana wodomierzy |  |  |  | 3234 |  | I kw | Ekipa
5 | W 10C | uruchomienie inst. gazowej w klubie seniora |  |  |  | 11313.55 |  | II kw | Obcy
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 200000 | 283087.19
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 3234
| Obcy |  |  |  | 150000 | 279853.19
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 739101.55 | 678006.65
strona 2 z 15

## N01
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 28443.63 | m2 |  |  | stawka = | 1.7 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 328596.48 | 326596.47
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 600000 | 579941.32
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 928596.48 | 906537.79
1 | Sz5A | Montaż oświetlenia awaryjnego/oddymianie | 1 kl | 2 kl | 50000 | 114636 |  | I-IV kw | Obcy | Straż pożarna
2 | Szu6 | Wymiana poziomów c.w. i z.w. | 1 bud |  | 120000 | 139815 |  | III kw | Obcy
3 | W54A | Wymiana poziomów c.w. i z.w. | 1 bud |  | 120000 | 139815 |  | III kw | Obcy
4 | Sz1 | Legalizacja wodomierzy | 146 |  | 14600 |  |  |  | Obcy | na rok 2023
5 | W54A | Legalizacja wodomierzy | 204 |  | 20400 |  |  |  | Obcy | na rok 2023
6 | Szu6 | Legalizacja wodomierzy | 201 |  | 20100 |  |  |  | Obcy | na rok 2023
7 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
8 | Sz1 | Naprawa zapadniętej opaski |  |  |  | 18792 |  | II kw | Obcy
9 | Sz1,Sz52,Sz6,W54A | Roboty dekarskie po wichurze |  |  |  | 70373.2 |  | II kw | Obcy | awaria
10 | N01 | Naprawy bieżące |  |  |  | 18087.46 |  | 2022 | Obcy
11 | W52 | wymiana drabiny na dach |  |  |  | 18684 |  | II kw | Obcy
12 | W54A | Naprawa zapadnietych posadzek w piwnicach lok. |  | 3 szt |  | 30024 |  | III kw | Obcy | awaria
13 | W52 | Remont wejścia do klatki, gres na ścianach |  |  |  | 13716 |  | III kw | Obcy
14 | Sz5 | Remont schodów zewnętrznych |  | 1 bud |  | 41040 |  | IV kw | Obcy | odpadły płytki
15 | Sz5 | Wymiana pionu grzewczego |  |  |  | 1944 |  | IV kw | Obcy
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 395100 | 606926.66
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 345100 | 606926.66
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 533496.48 | 299611.13
strona 3 z 15

## N02
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 02 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 8881.03 | m2 |  |  | stawka = | 1.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 90031.49 | 90031.49
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 170000 | 170515.8
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 260031.49 | 260547.29
1 | Sz4 | Remont klatek | 2 kl | 2 kl | 150000 | 228188.02 |  | IV kw | Obcy
2 | W50,Sz8,Sz4 | Remont wiatrołapów |  |  | 50000 |  |  |  | Obcy | rezygnacja
3 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
4 | Sz8 | Wymiana wodomierzy |  |  |  | 253.79 |  | 2022 | Ekipa
5 | N02 | Naprawy drobne elewacji |  |  |  | 3927.47 |  | 2022
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 250000 | 232369.28
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 253.79
| Obcy |  |  |  | 200000 | 232115.49
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 10031.49 | 28178.01
strona 4 z 15

## N03
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5359.66 | m2 |  |  | stawka = | 2.5 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 189349.7 | 189349.7
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 175000 | 160790.04
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 364349.7 | 350139.74
1 | Szegedyńska 10 | Remont parteru klatki schodowej |  |  | 150000 | 132732 |  | IV kw | Obcy
2 | N03 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
3 | Sz10 | Drobne naprawy elewacji |  |  |  | 11030.81 |  | II kw | Obcy
4 | Sz10 | Wymiana drabiny na dach |  |  |  | 19224 |  | II kw | Obcy
5 | Sz10 | Legalizacja wodomierzy |  |  |  | 61603.74 |  | I kw | Obcy | dokończ. z 2021
6 | Sz10 | Remont zapadnietej studzienki kanalizacyjnej |  |  |  | 20910 |  | III kw | Obcy | awaria
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 200000 | 245500.55
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 150000 | 245500.55
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 164349.7 | 104639.19
strona 5 z 15

## N04
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 18895.4 | m2 |  |  | stawka = | 2.2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 489917.61 | 489917.61
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 500000 | 498838.56
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 989917.61 | 988756.17
1 | W6 | Remont parteru klatki schodowej |  |  | 200000 | 173552.3 |  | IV kw | Obcy
2 | W8A | Remont balkonów |  |  | 600000 | 640418.06 |  |  | Obcy
3 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
4 | W6, W8, W10 | Naprawa elewacji |  |  |  | 10233.31 |  | 2022 | Obcy
5 | W8 | Modernizacja inst. domofonowej |  |  |  | 6486.37 |  | II kw | Obcy
6 | W8A | Legalizacja wodomierzy |  |  |  | 21954.18 |  | I kw | Obcy | dokończ. z 2021
7 | W8A,W8 | roboty dekarskie |  |  |  | 14188.5 |  | 2022 | Obcy
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 850000 | 866832.72
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 800000 | 866832.72
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 139917.61 | 121923.45
strona 6 z 15

## N06
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 15366.98 | m2 |  |  | stawka = | 2.2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -10211.4 | -10211.39
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 430000 | 417876
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 419788.6 | 407664.61
1 | Wrzec. 57B, 59-59C | Naprawa balkonów, loggii, tarasów |  |  | 150000 | 181902 |  | III-IV kw | Obcy
2 | N06 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
3 | N06 | roboty drogowe |  |  |  | 21061.62 |  | 2022 | Obcy
4 | W59 | Modernizacja domofonów |  |  |  | 1745.37 |  | 2022 | Obcy
5 | W59 | Legalizacja wodomierzy |  |  |  | 23929.02 |  | I kw | Obcy | dokończ. z 2021
6 | W59A | Legalizacja wodomierzy |  |  |  | 19373.58 |  | I kw | Obcy | dokończ. z 2021
7 | W59C | Legalizacja wodomierzy |  |  |  | 13797 |  | I kw | Obcy | dokończ. z 2021
8 | W59B | Legalizacja wodomierzy |  |  |  | 22014.72 |  | I kw | Obcy | dokończ. z 2021
9 | W57B | Legalizacja wodomierzy |  |  |  | 8149.68 |  | I kw | Obcy | dokończ. z 2021
10 | W59C | roboty malarskie na klatkach |  |  |  | 9131.4 |  | II kw | Obcy
11 | W59B | naprawa dźwigu |  |  |  | 9288.4 |  | II kw | Obcy
12 | W59B | wymiana szyb w oknach na klatkach |  |  |  | 11739.6 |  | IV kw | Obcy | pęknięte
13 | W59B | naprawa rynien |  |  |  | 3024 |  | IV kw | Obcy
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 200000 | 325156.39
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 150000 | 325156.39
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 219788.6 | 82508.22
strona 7 z 15

## N07
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5787 | m2 |  |  | stawka = | 2.3 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 86208.15 | 86208.15
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 170000 | 159721.2
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 256208.15 | 245929.35
1 | Przy Agorze 3 | Remont parteru klatki schodowej |  |  | 200000 |  |  |  | Obcy | rezygnacja
2 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 50000 |  |  |  | Ekipa
3 | Przy Agorze 3 | Naprawa elewacji |  |  |  | 5963.87 |  | 2022 | Obcy
4 | Przy Agorze 3 | naprawa zerwanego dachu w czasie burzy |  |  |  | 245020.7 |  | II kw | Obcy | awaria
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 250000 | 250984.57
| Ekipa |  |  |  | 50000 | 0
| Obcy |  |  |  | 200000 | 250984.57
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 6208.15 | -5055.22
strona 8 z 15

## N08
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 08 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 13611.2 | m2 |  |  | stawka = | 1.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 212864.48 | 212853.51
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 260000 | 261335.04
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 472864.48 | 474188.55
1 | W55 | Naprawa balkonów | 1 bud |  | 170000 | 185467.53 |  | IV kw | Obcy
2 | W55A | Naprawa balkonów | 1 bud |  | 170000 | 185744.64 |  | IV kw | Obcy
3 | W57 | Naprawa balkonów | 1 bud |  | 170000 | 185804.88 |  | IV kw | Obcy
4 | W57A | Naprawa balkonów | 1 bud |  | 170000 | 185335.01 |  | IV kw | Obcy
5 | M137/139 | Legalizacja wodomierzy | 562 |  | 56200 |  |  |  | Obcy | do wykon. w 2023
6 | N08 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 20000 |  |  |  | Ekipa
7 | N08 | Drobne naprawy elewacji |  |  |  | 6963.4 |  | II kw | Obcy
8 | W57A, M137/139 | Roboty dekarskie |  |  |  | 34256 |  | 2022 | Obcy
9 | M137/139 | Wymiana drabiny na dach | 1 szt |  |  | 16956 |  | II kw | Obcy
10 | M137/139 | drobne naprawa balkonów |  |  |  | 6971.98 |  | IV kw | Obcy
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 756200 | 807499.44
| Ekipa |  |  |  | 20000 | 0
| Obcy |  |  |  | 736200 | 807499.44
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -283335.52 | -333310.89
strona 9 z 15

## N09
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 09 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 3673.8 | m2 |  |  | stawka = | 1.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 171461.9 | 171451.91
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 70000 | 74803.2
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 241461.9 | 246255.11
1 | M129 | Remont klatek | 3 kl | 3 kl | 170000 | 303825.98 |  | IV kw | Obcy
2 | M129/131 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 40000 |  |  |  | Ekipa
3 | M129/131 | Drobne naprawy elewacji |  |  |  | 2110.45 |  | 2022 | Obcy
4 | M129/131 | Materiały, drobne naprawy |  |  |  | 839.82 |  | 2022 | Ekipa
5 | M129/131 | Modernizacja domofonów |  |  |  | 21421.86 |  | III kw | Obcy
6 | M129/131 | Naprawa bramy |  |  |  | 2829 |  | III kw | Obcy
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 210000 | 331027.11
| Ekipa |  |  |  | 40000 | 839.82
| Obcy |  |  |  | 170000 | 330187.29
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 31461.9 | -84772
strona 10 z 15

## N18
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 018 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5630.5 | m2 |  |  | stawka = | 2.3 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 169803.89 | 169803.89
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 170000 | 155401.8
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 339803.89 | 325205.69
1 | Wrzeciono 12 | Remont parteru klatki schodowej |  |  | 200000 | 173505.7 |  | IV kw | Obcy
2 | Wrzeciono 12 | Legalizacja wodomierzy | 692 |  | 69200 |  |  |  | Obcy | na rok 2023
3 | Wrzeciono 12 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 30000 |  |  |  | Ekipa
4 | Wrzeciono 12 | Naprawa elewacji |  |  |  | 2965.46 |  | 2022 | Obcy
5 | Wrzeciono 12 | Modernizacja inst. domofonowej |  |  |  | 1972.3 |  | II kw | Obcy
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 299200 | 178443.46
| Ekipa |  |  |  | 30000 | 0
| Obcy |  |  |  | 269200 | 178443.46
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 40603.89 | 146762.23
strona 11 z 15

## GARAŻE N01
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N01 - garaże
|  | pow. garaży = | 733.1 | m2 |  |  | stawka = | 1.7 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -168.16 | -1167.06
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 14171.22 | 15342.84
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 14003.06 | 14175.78
1 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 5000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 9003.06 | 14175.78
strona 12 z 15

## GARAŻE N02
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N02 - garaże
|  | pow. garaży = | 225.1 | m2 |  |  | stawka = | 1.6 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | 16837.29 | 15837.29
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 4088.91 | 4321.92
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 20926.2 | 20159.21
1 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Ekipa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | 10926.2 | 20159.21
strona 13 z 15

## GARAŻE N04
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N04 - garaże
|  | pow. garaży = | 197.1 | m2 |  |  | stawka = | 2.2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -4442.76 | -4442.78
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 3860.82 | 4767.84
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | -581.94 | 325.06
1 | N04 | Wymiana drzwi garażowych | 7 szt | 5 szt | 20000 | 17000 |  | III kw | Obcy
2 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 5000 |  |  |  | Ekipa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 25000 | 17000
| Ekipa |  |  |  | 5000 | 0
| Obcy |  |  |  | 20000 | 17000
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -25581.94 | -16674.94
strona 14 z 15

## GARAŻE N06
dn.06.01.2023
PROJEKT 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2022
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie po 12-tu miesiącach
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan roczna | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N06 - garaże, hale garażowe
|  | pow. garaży = | 7624.3 | m2 |  |  | stawka = | 2.2 | zł/m2
I. SALDO na początek okresu: |  |  |  |  | -53517.73 | -64817.74
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 99569.56 | 159765.95
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V): |  |  |  |  | 46051.83 | 94948.21
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Uszczelnianie stropów hal garażowych |  |  | 100000 |  |  |  | Obcy | rezygnacja
2 | Wrzec. 57B/59-59C | Remont mechanizmów bram garażowych |  | 2 szt | 30000 | 39438 |  | III kw | Obcy
3 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane |  |  | 10000 |  |  |  | Ekipa
4 | W57B | Modernizacja wjazdu do hali garażowej |  |  |  | 7979.03 |  | II kw | Obcy
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 140000 | 47417.03
| Ekipa |  |  |  | 10000 | 0
| Obcy |  |  |  | 130000 | 47417.03
VIII. SALDO NA KONIEC OKRESU (VI-VII): |  |  |  |  | -93948.17 | 47531.18
strona 15 z 15